## Sprintti 1
Projekti: Mittaustiedon käsittely ja visualisointi
SPRINTTI 1: ma 27.10 - ma 11.11
Projektin kehitysjono | [6 empty] | Sprintin kehitysjono (suunnitelma) | [8 empty] | Sprintin katselmus (toteutuma) | [6 empty] | Sprintin retrospektiivi
Versio: 0.1 ¦ Pvm: 27.10.25 ¦ Ryhmä: the A-team | [6 empty] | Sprintin numero: 1 ¦ Pvm: 27.10.25 ¦ Ryhmä: the A-team | [8 empty] | Sprintin numero: 1 ¦ Pvm: 30.10.25 ¦ Ryhmä: the A-team | [6 empty] | Sprintin numero: 1 ¦ Pvm: 30.10.2025 Ryhmä: the A-team
ID | Projektin eri osioiden kuvaus | Kategoria | Prior | S/n | h/arvio | Valmius | ID | Mitä osioita sprintin aikana tehdään | Miten eri osiot tehdään | Kategoria | Prior | Vastuu | Osallistujat | h/arvio | ID | Mitä osioita sprintin aikana tehtiin | Miten eri osiot tehtiin | Kategoria | Prior | Vastuu | Osallistujat | Tt
P1 | Projektin tavoite, roolit ja viestintäkanavat määritelty | Suunnittelu | 1 | 1 | 4 | Valmis | S1.1 | Projektin aloitus, roolien ja viestintäkanavien määrittely | Tiimitapaaminen, roolilista, GitHub ja Drive luotu | Suunnittelu | 1 | Project Lead | Koko tiimi | 4 | S1.1 | Projektin aloitus, roolien ja viestintäkanavien määrittely | Tiimitapaaminen pidettiin, roolilista laadittiin, ja GitHub sekä Drive luotiin. | Suunnittelu | 1 | Project Lead | Koko tiimi | 1
P2 | Käyttäjäprofiilien ja suunnitellun käytön taulukko (v0.1) | Suunnittelu | 1 | 1 | 6 | Valmis | S1.2 | Käyttäjäprofiilien ja suunnitellun käytön taulukko (v0.1) | Laadi taulukko käyttäjäryhmistä, konteksteista ja vaatimuksista | Suunnittelu | 1 | Research Lead | UX & Project Lead | 6 | S1.2 | Käyttäjäprofiilien ja suunnitellun käytön taulukko (v0.1) | Taulukko käyttäjäryhmistä, konteksteista ja vaatimuksista laadittiin. | Suunnittelu | 1 | Research Lead | UX & Project Lead | 1
P3 | Taustatutkimuksen suunnittelu ja hakusanalistan luonti | Tutkimus | 1 | 1 | 4 | Valmis | S1.3 | Taustatutkimuksen suunnittelu ja hakusanalistan luonti | Laadi tutkimuskysymykset, tietokannat, hakusanat | Tutkimus | 1 | Research Lead | Koko tiimi | 4 | S1.3 | Taustatutkimuksen suunnittelu ja hakusanalistan luonti | Tutkimuskysymykset, tietokannat ja hakusanat määriteltiin. | Tutkimus | 1 | Research Lead | Koko tiimi | 1
P4 | Kirjallisuushaku ja artikkelien tiivistelmät | Tutkimus | 1 | 1 | 10 | Valmis | S1.4 | Kirjallisuushaku ja artikkelien tiivistelmät | Hae 10-15 artikkelia, valitse 3-5 ja tee tiivistelmät | Tutkimus | 1 | Research Lead | Tutkimusryhmä | 10 | S1.4 | Kirjallisuushaku ja artikkelien tiivistelmät | 10–15 artikkelia haettiin, joista 3–5 valittiin ja niistä tehtiin tiivistelmät. | Tutkimus | 1 | Research Lead | Tutkimusryhmä | 2
P5 | Taustatutkimus-dokumentti (luonnos) | Tutkimus / Dokumentointi | 1 | 1 | 6 | Valmis | S1.5 | Taustatutkimus-dokumentti (luonnos) | Kirjoita 2-4 sivua tärkeimmistä havannoista ja lähteistä | Tutkimus / Dokumentointi | 1 | Research Lead | Koko tiimi | 6 | S1.5 | Taustatutkimus-dokumentti (luonnos) | 2–4 sivua tärkeimmistä havainnoista ja lähteistä kirjoitettiin. | Tutkimus / Dokumentointi | 1 | Research Lead | Koko tiimi | 3
P6 | Teknisten mittausvaatimusten määrittely (anturi, parametrit) | Tekninen suunnittelu | 1 | 1 | 6 | Valmis | S1.6 | Teknisten mittausvaatimusten määrittely (anturi, parametrit) | Määritä mitattavat kulmat, taajuus, kiinnitys | Tekninen suunnittelu | 1 | Technical Lead | Project Lead | 6 | S1.6 | Teknisten mittausvaatimusten määrittely (anturi, parametrit) | Mitattavat kulmat, taajuus ja anturin kiinnitys määritettiin. | Tekninen suunnittelu | 1 | Technical Lead | Project Lead | 2
P7 | Mittausprotokollan luonnos (kyykky & kävelytesti) | Tekninen suunnittelu | 2 | 1 | 6 | Valmis | S1.7 | Mittausprotokollan luonnos (kyykky & kävelytesti) | Kuvaa anturin sijainti, toistot, olosuhteet | Tekninen suunnittelu | 2 | Technical Lead | QA / Protocol Owner | 6 | S1.7 | Mittausprotokollan luonnos (kyykky & kävelytesti) | Anturin sijainti, toistot ja olosuhteet kuvattiin. | Tekninen suunnittelu | 2 | Technical Lead | QA / Protocol Owner | 2
P8 | Riskien ja rajoitusten arviointi | Dokumentointi | 2 | 1 | 4 | Valmis | S1.8 | Riskien ja rajoitusten arviointi | Tee riskitaulukko (todennäköisyys, vaikutus, vähennystoimet) | Dokumentointi | 2 | QA Lead | Koko tiimi | 4 | S1.8 | Riskien ja rajoitusten arviointi | Riskitaulukko laadittiin, jossa arvioitiin tekniset, eettiset ja sääntelyyn liittyvät riskit sekä määritettiin vähennystoimet. | Dokumentointi | 2 | QA Lead | Koko tiimi | 2
P9 | Ohjaajatapaaminen ja päästösten kirjaus | Hallinta / Kommunikaatio | 1 | 1 | 2 | Valmis | S1.9 | Ohjaajatapaaminen ja päästösten kirjaus | Tapaaminen (30-60 min), kirjaa päätökset | Hallinta / Kommunikaatio | 1 | Project Lead | Koko tiimi | 2 | S1.9 | Ohjaajatapaaminen ja päästösten kirjaus | Ohjaajan kanssa pidettiin tapaaminen, päätökset kirjattiin pöytäkirjaan ja dokumentit päivitettiin palautteen perusteella. | Hallinta / Kommunikaatio | 1 | Project Lead | Koko tiimi | 2
P10 | Väliarvioinnin valmistelu (mid-review) | Esitys / Dokumentointi | 2 | 1 | 4 | Valmis | S1.10 | Väliarvioinnin valmistelu (mid-review) | Tee 3-5 diaa (tavoite, taustatutkimus, protokolla) | Esitys / Dokumentointi | 2 | UI / Presentation Lead | Koko tiimi | 4 | S1.10 | Väliarvioinnin valmistelu (mid-review) | Laadittiin 5 dian esitys, joka esitteli projektin tavoitteen, taustatutkimuksen, tekniset vaatimukset ja mittausprotokollan. | Esitys / Dokumentointi | 2 | UI / Presentation Lead | Koko tiimi | 3
P11 | MoveSense-anturin liittäminen ja datankeruu | Tekninen kehitys | 1 | 2 | 6 | - | [15 empty] | 19
P12 | Datan esikäsittely ja suodatus (Python) | Tekninen kehitys | 1 | 2 | 8 | - | [7 empty] | 52
P13 | Kulmalaskenta ja visualisointi (Python) | Tekninen kehitys | 1 | 2 | 8 | -
P14 | AI-luokittelun integrointi | AI / ML | 1 | 2 | 6 | -
P15 | AI:n tulosten validointi (liikkeen tunnistus) | Testaus / Validointi | 2 | 2 | 6 | -
P16 | Käyttöliittymän ensimmäinen versio (Figma) | Visualisointi / UI | 2 | 2 | 6 | -
P17 | Datan visualisointi käyttöliittymässä | Visualisointi / UI | 2 | 2 | 6 | -
P18 | Kyykky- ja kävelytestin pilottimittaus | Testaus | 1 | 2 | 6 | -
P19 | Mid-review-esityksen valmistelu | Dokumentointi / Esitys | 2 | 2 | 4 | -
P20 | Palautteen keruu ja kehityssuunnitelma Sprintti 3:lle | Hallinta / Dokumentointi | 2 | 2 | 2 | -
P21 | Testisuunnitelman viimeistely | Testaus / Suunnittelu | 1 | 3 | 4 | -
P22 | Kyykkytestien toteutus (2-3 osallistujaa) | Testaus | 1 | 3 | 6 | -
P23 | Kävelytestien toteutus | Testaus | 1 | 3 | 6 | -
P24 | Datan käsittely ja kulmalaskenta | Tekninen kehitys / Analyysi | 1 | 3 | 6 | -
P25 | Tulosten validointi ja vertailu kirjallisuuteen | Analyysi / Tutkimus | 1 | 3 | 6 | -
P26 | AI-luokittelun tarkkuuden arviointi | AI / Validointi | 2 | 3 | 5 | -
P27 | Figma-käyttöliittymän viimeistely | Visualisointi / UI | 2 | 3 | 5 | -
P28 | Loppuraportin kirjoittaminen | Dokumentointi | 1 | 3 | 6 | -
P29 | Posterin ja esityksen laatiminen | Esitys / Dokumentointi | 2 | 3 | 4 | -
P30 | Loppuesitys ja retrospektiivipalaveri | Hallinta / kommunikaatio | 1 | 3 | 4 | -
162
Note on A17: ====== ID#AAABtOSRvi8 Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Osion numero, tämä ei saa muuttua projektin aikana. Jos joku osio jää pois se jätetään kuitenkin kehitysjonon tuleviin versioihin.
Note on B17: ====== ID#AAABtOSRvjM Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Kuvaa lyhyesti, mutta selkeästi kukin projektin osio. Tarkempi kuvaus tulee Sprinttien kehitysjonoon. Huomioi kurssin eri osioiden vaatimukset ja tehtävät.
Note on C17: ====== ID#AAABtOSRvlU Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) PH=Projektin hallinta LL=Lääkinnällisen laitteen suunniteltu käyttö TT=Taustatutkimus PK=Prototyypin kehitys LD=Loppudokumentaatio/-esitys
Note on D17: ====== ID#AAABtOSRvlg Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Osion prioriteetti: 1=pakko tehdä, 2=pitäisi tehdä, 3=olisi hyvä tehdä. Huomioi kurssin eri osioiden vaatimukset pakollisuudesta.
Note on E17: ====== ID#AAABtOSRvkY Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Alustava arvio missä sprintissä (1-3) suoritetaan.
Note on F17: ====== ID#AAABtOSRvjo Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Alustava työmäärä arvio kuinka monta tuntia suorittaminen tarvitsee
Note on G17: ====== ID#AAABtOSRvjw Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Arvio prosenteissa osion valmiusasteesta: 0…100%
Note on I17: ====== ID#AAABtOSRvjg Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Osion numero, tämä ei saa muuttua projektin aikana.
Note on J17: ====== ID#AAABtOSRvlM Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Kuvaa lyhyesti, mutta selkeästi mitä tehtävässä tehdään. Miten liittyy projektin kehitysjonoon.
Note on K17: ====== ID#AAABtOSRvhc Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Kuvaa millä menetelmillä tehtävä toteutetaan
Note on L17: ====== ID#AAABtOSRvkM Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) PH=Projektin hallinta LL=Lääkinnällisen laitteen suunniteltu käyttö TT=Taustatutkimus PK=Prototyypin kehitys LD=Loppudokumentaatio/-esitys
Note on M17: ====== ID#AAABtOSRvhw Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Osion prioriteetti: 1=pakko tehdä, 2=pitäisi tehdä, 3=olisi hyvä tehdä. Huomioi kurssin eri osioiden vaatimukset pakollisuudesta.
Note on N17: ====== ID#AAABtOSRvj0 Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Kuka henkilö ryhmästä vastaa tästä osiosta.
Note on O17: ====== ID#AAABtOSRvj4 Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Ketkä ryhmästä osallistuvat tähän osioon
Note on P17: ====== ID#AAABtOSRvlA Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Työmääräarvio kuinka monta tuntia tehtävän suorittamiseen tarvitaan
Note on R17: ====== ID#AAABtOSRvkI Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Osion numero, tämä ei saa muuttua projektin aikana. Jos joku osio jää pois se jätetään kuitenkin kehitysjonon tuleviin versioihin. Jäljitettävyys projektin kehitysjonoon tärkeää, jos esim. projektin kehitysjonon osio 1 laitetaan osiin niistä tulee 1.1, 1.2 jne.
Note on S17: ====== ID#AAABtOSRvlo Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Vertaa sprintin suunnitelmaan. Kerro muutokset.
Note on T17: ====== ID#AAABtOSRvjY Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Vertaa sprintin suunnitelmaan. Kerro muutokset.
Note on U17: ====== ID#AAABtOSRvkw Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) PH=Projektin hallinta LL=Lääkinnällisen laitteen suunniteltu käyttö TT=Taustatutkimus PK=Prototyypin kehitys LD=Loppudokumentaatio/-esitys
Note on V17: ====== ID#AAABtOSRvjc Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Osion prioriteetti: 1=pakko tehdä, 2=pitäisi tehdä, 3=olisi hyvä tehdä. Huomioi kurssin eri osioiden vaatimukset pakollisuudesta.
Note on W17: ====== ID#AAABtOSRvkQ Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Kuka henkilö ryhmästä vastaa tästä osiosta.
Note on X17: ====== ID#AAABtOSRviQ Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Ketkä ryhmästä osallistuvat tähän osioon
Note on Y17: ====== ID#AAABtOSRvlI Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Tieto tulee automaattisesti toisilta välilehdiltä
Projektin tavoite (valmis ma 27.10):
Projektin tavoitteena on kehittää tekoälypohjainen järjestelmä, joka tunnistaa ja analysoi alaraajan liikkeitä MoveSense-anturidatan avulla.Järjestelmä pystyy tunnistamaan liikkeen tyypin (kyykky, kävely, sivuttaisliike) ja arvioimaan sen biomekaanisen oikeellisuuden, kuten polven varus- ja valgus-poikkeamat. Pitkän aikavälin tavoitteena on tuottaa ratkaisu, jota voidaan hyödyntää urheilussa, kuntoutuksessa ja terveysteknologiassa liikeanalyysin ja nivelrikon riskin arvioinnin tukena.
Sprintissa saavutetut inkrementit (valmis to 30.10):
Sprintin 1 aikana saatiin päätökseen projektin tutkimuksellinen ja konseptuaalinen osuus. Valittiin kohderyhmä, laadittiin käyttäjäprofiilitaulukko ja toteutettiin taustatutkimus viiden tieteellisen lähteen pohjalta. Luotiin tekninen spesifikaatio, mittausprotokolla (kyykky & kävely), riskianalyysi ja ohjaajatapaamisen pöytäkirja. Lisäksi valmisteltiin Väliarvioinnin esitys, joka kokoaa sprintin keskeiset tulokset ja toimii pohjana seuraavalle vaiheelle.
Sprintin tavoite (valmis ma 27.10): Sprintin 1 tavoitteena on saattaa päätökseen projektin tutkimuksellinen ja konseptuaalinen osuus. Tavoitteena on: – Valita kohderyhmä ja määritellä käyttäjäprofiilit sekä käyttökontekstit. – Toteuttaa taustatutkimus (3–5 tieteellistä lähdettä) ja määrittää mittaustavoitteet ja -vaatimukset. – Laatia tekninen spesifikaatio ja mittausprotokollan luonnos (kyykky- ja kävelytesti). – Kuvata keskeiset riskit ja rajoitukset. – Järjestää ohjaajatapaaminen, jossa vahvistetaan tekninen suunnitelma ja seuraavan sprintin painopisteet. Sprintin lopussa tiimillä on valmis dokumenttipaketti, joka sisältää Taustatutkimuksen, Suunniteltu käyttö -taulukon, Tekniset vaatimukset, Riskianalyysin ja Mittausprotokollan luonnoksen.
Sprintin retrospektiivipalaverin yhteenveto (valmis to 30.10):
Sprintti 1 onnistui erinomaisesti: kaikki asetetut tavoitteet saavutettiin huomattavasti suunniteltua aikataulua nopeammin (4 päivää / 19 työtuntia verrattuna alkuperäiseen 14 päivään / 52 tuntiin). Nopeaan etenemiseen vaikutti selkeä työnjako, jatkuva dokumentointi ja ChatGPT-pohjaisen työskentelymallin hyödyntäminen, joka mahdollisti ideoinnin, lähdeanalyysin ja teknisten määrittelyjen automatisoinnin (free-versio, 2 profiilia). Tiimi pystyi tuottamaan kaikki keskeiset artefaktit (Taustatutkimus, Tekninen määrittely, Mittausprotokolla, Riskianalyysi ja Väliarviointi-esitys) korkealla laadulla. Jatkossa sprinttien painopiste siirtyy käytännön toteutukseen: MoveSense-yhteyden integrointi, datan esikäsittely ja tekoälymallin kehittäminen.

## Sprintti 2
Projekti: Mittaustiedon käsittely ja visualisointi
SPRINTTI 2: ti 11.11 - ti 25.11
Projektin kehitysjono | [6 empty] | Sprintin kehitysjono (suunnitelma) | [7 empty] | Sprintin katselmus (toteutuma) | [7 empty] | Sprintin retrospektiivi
Versio: 0.1 ¦ Pvm: 27.10.25 ¦ Ryhmä: the A-team | [6 empty] | Sprintin numero: 2 ¦ Pvm: 27.10.25 ¦ Ryhmä: the A-team | [7 empty] | Sprintin numero: ______ Pvm: _________ Ryhmä: _______ | [7 empty] | Sprintin numero: ______ Pvm: _________ Ryhmä: _______
ID | Projektin eri osioiden kuvaus | Kategoria | Prioriteetti | Sprintti | Työmääräarvio | Valmius | ID | Mitä osioita sprintin aikana tehdään | Miten eri osiot tehdään | Kategoria | Prioriteetti | Vastuu | Osallistujat | Työmääräarvio | ID | Mitä osioita sprintin aikana tehtiin | Miten eri osiot tehtiin | Kategoria | Prioriteetti | Vastuu | Osallistujat | Työmäärätoteutuma
P1 | Projektin tavoite, roolit ja viestintäkanavat määritelty | Suunnittelu | 1 | 1 | 4 | Valmis | S2.1 | MoveSense-anturin liittäminen ja datankeruu | Kytke anturi BLE:n kautta, tallenna IMU-data CSV-muodossa | Tekninen kehitys | 1 | Technical Lead | Koko tiimi | 6 | S2.1 | [6 empty] | 0
P2 | Käyttäjäprofiilien ja suunnitellun käytön taulukko (v0.1) | Suunnittelu | 1 | 1 | 6 | Valmis | S2.2 | Datan esikäsittely ja suodatus (Python) | Toteuta Butterworth- tai Kalman-suodatin (scipy.signal) | Tekninen kehitys | 1 | Technical Lead | Data Engineer | 8 | S2.2 | [6 empty] | 0
P3 | Taustatutkimuksen suunnittelu ja hakusanalistan luonti | Tutkimus | 1 | 1 | 4 | Valmis | S2.3 | Kulmalaskenta ja visualisointi (Python) | Laske polvikulmat (roll/pitch/yaw) ja piirrä käyrät | Tekninen kehitys | 1 | Data Engineer | Technical Lead | 8 | S2.3 | [6 empty] | 0
P4 | Kirjallisuushaku ja artikkelien tiivistelmät | Tutkimus | 1 | 1 | 10 | Valmis | S2.4 | AI-luokittelun integrointi | Lähetä esikäsitelty data mallille, vastaanota liikeanalyysi | AI / ML | 1 | ML Engineer | Technical Lead | 6 | S2.4 | [6 empty] | 0
P5 | Taustatutkimus-dokumentti (luonnos) | Tutkimus / Dokumentointi | 1 | 1 | 6 | Valmis | S2.5 | AI:n tulosten validointi (liikkeen tunnistus) | Tarkista, tunnistaako AI oikein liikkeen (kyykky, kävely, sivuttaisliike) | Testaus / Validointi | 2 | ML Engineer | QA Lead | 6 | S2.5 | [6 empty] | 0
P6 | Teknisten mittausvaatimusten määrittely (anturi, parametrit) | Tekninen suunnittelu | 1 | 1 | 6 | Valmis | S2.6 | Käyttöliittymän ensimmäinen versio (Figma) | Suunnittele näkymät: graafi, AI-tulkinta, varoitukset | Visualisointi / UI | 2 | UI Lead | Koko tiimi | 6 | S2.6 | [6 empty] | 0
P7 | Mittausprotokollan luonnos (kyykky & kävelytesti) | Tekninen suunnittelu | 2 | 1 | 6 | Valmis | S2.7 | Datan visualisointi käyttöliittymässä | Lisää prototyyppiin reaaliaikainen graafi ja kulmatiedot | Visualisointi / UI | 2 | UI Lead | Technical Lead | 6 | S2.7 | [6 empty] | 0
P8 | Riskien ja rajoitusten arviointi | Dokumentointi | 2 | 1 | 4 | - | S2.8 | Kyykky- ja kävelytestin pilottimittaus | Testaa anturia 2-3 henkilöllä, kerää esimerkkidata | Testaus | 1 | QA Lead | Technical Lead | 6 | S2.8 | [6 empty] | 0
P9 | Ohjaajatapaaminen ja päästösten kirjaus | Hallinta / Kommunikaatio | 1 | 1 | 2 | Valmis | S2.9 | Mid-review-esityksen valmistelu | Laadi 4-6 diaa: tavoite, menetelmät, datan tulokset, AI-demo | Dokumentointi / Esitys | 2 | Project Lead | Koko tiimi | 4 | S2.9 | [6 empty] | 0
P10 | Väliarvioinnin valmistelu (mid-review) | Esitys / Dokumentointi | 2 | 1 | 4 | - | S2.10 | Palautteen keruu ja kehityssuunnitelma Sprintti 3:lle | Kirjaa saadut kommentit ja tee jatkosuunnitelma | Hallinta / Dokumentointi | 2 | Project Lead | Koko tiimi | 2 | S2.10 | [6 empty] | 0
P11 | MoveSense-anturin liittäminen ja datankeruu | Tekninen kehitys | 1 | 2 | 6 | - | [7 empty] | 58 | [7 empty] | 0
P12 | Datan esikäsittely ja suodatus (Python) | Tekninen kehitys | 1 | 2 | 8 | -
P13 | Kulmalaskenta ja visualisointi (Python) | Tekninen kehitys | 1 | 2 | 8 | -
P14 | AI-luokittelun integrointi | AI / ML | 1 | 2 | 6 | -
P15 | AI:n tulosten validointi (liikkeen tunnistus) | Testaus / Validointi | 2 | 2 | 6 | -
P16 | Käyttöliittymän ensimmäinen versio (Figma) | Visualisointi / UI | 2 | 2 | 6 | -
P17 | Datan visualisointi käyttöliittymässä | Visualisointi / UI | 2 | 2 | 6 | -
P18 | Kyykky- ja kävelytestin pilottimittaus | Testaus | 1 | 2 | 6 | -
P19 | Mid-review-esityksen valmistelu | Dokumentointi / Esitys | 2 | 2 | 4 | -
P20 | Palautteen keruu ja kehityssuunnitelma Sprintti 3:lle | Hallinta / Dokumentointi | 2 | 2 | 2 | -
P21 | Testisuunnitelman viimeistely | Testaus / Suunnittelu | 1 | 3 | 4 | -
P22 | Kyykkytestien toteutus (2-3 osallistujaa) | Testaus | 1 | 3 | 6 | -
P23 | Kävelytestien toteutus | Testaus | 1 | 3 | 6 | -
P24 | Datan käsittely ja kulmalaskenta | Tekninen kehitys / Analyysi | 1 | 3 | 6 | -
P25 | Tulosten validointi ja vertailu kirjallisuuteen | Analyysi / Tutkimus | 1 | 3 | 6 | -
P26 | AI-luokittelun tarkkuuden arviointi | AI / Validointi | 2 | 3 | 5 | -
P27 | Figma-käyttöliittymän viimeistely | Visualisointi / UI | 2 | 3 | 5 | -
P28 | Loppuraportin kirjoittaminen | Dokumentointi | 1 | 3 | 6 | -
P29 | Posterin ja esityksen laatiminen | Esitys / Dokumentointi | 2 | 3 | 4 | -
P30 | Loppuesitys ja retrospektiivipalaveri | Hallinta / kommunikaatio | 1 | 3 | 4 | -
162
Note on A17: ====== ID#AAABtOSRvjA Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Osion numero, tämä ei saa muuttua projektin aikana. Jos joku osio jää pois se jätetään kuitenkin kehitysjonon tuleviin versioihin.
Note on B17: ====== ID#AAABtOSRvkA Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Kuvaa lyhyesti, mutta selkeästi kukin projektin osio. Tarkempi kuvaus tulee Sprinttien kehitysjonoon. Huomioi kurssin eri osioiden vaatimukset ja tehtävät.
Note on C17: ====== ID#AAABtOSRvi0 Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) PH=Projektin hallinta LL=Lääkinnällisen laitteen suunniteltu käyttö TT=Taustatutkimus PK=Prototyypin kehitys LD=Loppudokumentaatio/-esitys
Note on D17: ====== ID#AAABtOSRvjs Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Osion prioriteetti: 1=pakko tehdä, 2=pitäisi tehdä, 3=olisi hyvä tehdä. Huomioi kurssin eri osioiden vaatimukset pakollisuudesta.
Note on E17: ====== ID#AAABtOSRvkE Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Alustava arvio missä sprintissä (1-3) suoritetaan.
Note on F17: ====== ID#AAABtOSRvlk Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Alustava työmäärä arvio kuinka monta tuntia suorittaminen tarvitsee
Note on G17: ====== ID#AAABtOSRvk4 Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Arvio prosenteissa osion valmiusasteesta: 0…100%
Note on I17: ====== ID#AAABtOSRviM Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Osion numero, tämä ei saa muuttua projektin aikana.
Note on J17: ====== ID#AAABtOSRviY Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Kuvaa lyhyesti, mutta selkeästi mitä tehtävässä tehdään. Miten liittyy projektin kehitysjonoon.
Note on K17: ====== ID#AAABtOSRvko Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Kuvaa millä menetelmillä tehtävä toteutetaan
Note on L17: ====== ID#AAABtOSRvh8 Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) PH=Projektin hallinta TT=Taustatutkimus PK=Prototyypin kehitys LD=Loppudokumentaatio/-esitys
Note on M17: ====== ID#AAABtOSRviU Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Osion prioriteetti: 1=pakko tehdä, 2=pitäisi tehdä, 3=olisi hyvä tehdä. Huomioi kurssin eri osioiden vaatimukset pakollisuudesta.
Note on N17: ====== ID#AAABtOSRviw Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Kuka henkilö ryhmästä vastaa tästä osiosta.
Note on O17: ====== ID#AAABtOSRvjk Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Ketkä ryhmästä osallistuvat tähän osioon
Note on P17: ====== ID#AAABtOSRvlY Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Työmääräarvio kuinka monta tuntia tehtävän suorittamiseen tarvitaan
Note on R17: ====== ID#AAABtOSRvh0 Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Osion numero, tämä ei saa muuttua projektin aikana. Jos joku osio jää pois se jätetään kuitenkin kehitysjonon tuleviin versioihin. Jäljitettävyys projektin kehitysjonoon tärkeää, jos esim. projektin kehitysjonon osio 1 laitetaan osiin niistä tulee 1.1, 1.2 jne.
Note on S17: ====== ID#AAABtOSRvio Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Vertaa sprintin suunnitelmaan. Kerro muutokset.
Note on T17: ====== ID#AAABtOSRvls Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Vertaa sprintin suunnitelmaan. Kerro muutokset.
Note on U17: ====== ID#AAABtOSRvjQ Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) PH=Projektin hallinta TT=Taustatutkimus PK=Prototyypin kehitys LD=Loppudokumentaatio/-esitys
Note on V17: ====== ID#AAABtOSRvi4 Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Osion prioriteetti: 1=pakko tehdä, 2=pitäisi tehdä, 3=olisi hyvä tehdä. Huomioi kurssin eri osioiden vaatimukset pakollisuudesta.
Note on W17: ====== ID#AAABtOSRvhs Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Kuka henkilö ryhmästä vastaa tästä osiosta.
Note on X17: ====== ID#AAABtOSRvis Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Ketkä ryhmästä osallistuvat tähän osioon
Note on Y17: ====== ID#AAABtOSRvjU Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Tieto tulee automaattisesti toisilta välilehdiltä
Projektin tavoite (valmis ti 11.11):
Projektin tavoitteena on kehittää tekoälypohjainen järjestelmä, joka tunnistaa ja analysoi alaraajan liikkeitä MoveSense-anturidatan avulla.
Järjestelmä pystyy tunnistamaan liikkeen tyypin (kyykky, kävely, sivuttaisliike) ja arvioimaan sen biomekaanisen oikeellisuuden, kuten polven varus- ja valgus-poikkeamat.
Pitkän aikavälin tavoitteena on tuottaa ratkaisu, jota voidaan hyödyntää urheilussa, kuntoutuksessa ja terveysteknologiassa liikeanalyysin ja nivelrikon riskin arvioinnin tukena.
Sprintissa saavutetut inkrementit (valmis ti 25.11):
Sprintin tavoite (valmis ti 11.11):
Sprintin 2 tavoitteena on kehittää ensimmäinen toimiva prototyyppi, joka kerää, käsittelee ja visualisoi MoveSense-anturidataa. Sprintissä keskitytään anturiyhteyden toteutukseen, datan suodatukseen ja kulmalaskentaan sekä tekoälypohjaiseen liikkeen tunnistukseen. Lisäksi valmistellaan käyttöliittymän (Figma) ensimmäinen versio ja mid-review-esityksen demoversio. Sprintin lopussa tiimillä on toimiva prototyyppi, joka tunnistaa perusliikkeet (kyykky, kävely, sivuttaisliike) ja esittää ne visuaalisesti käyttöliittymässä.
Sprintin retrospektiivipalaverin yhteenveto (valmis ti 25.11):

## Sprintti 3
Projekti: Mittaustiedon käsittely ja visualisointi
SPRINTTI 3: ke 26.11 - ke 10.12
Projektin kehitysjono | [6 empty] | Sprintin kehitysjono (suunnitelma) | [7 empty] | Sprintin katselmus (toteutuma) | [7 empty] | Sprintin retrospektiivi
Versio: 0.1 ¦ Pvm: 27.10.25 ¦ Ryhmä: the A-team | [6 empty] | Sprintin numero: 3 ¦ Pvm: 27.10.25 ¦ Ryhmä: the A-team | [7 empty] | Sprintin numero: ______ Pvm: _________ Ryhmä: _______ | [7 empty] | Sprintin numero: ______ Pvm: _________ Ryhmä: _______
ID | Projektin eri osioiden kuvaus | Kategoria | Prioriteetti | Sprintti | Työmääräarvio | Valmius | ID | Mitä osioita sprintin aikana tehdään | Miten eri osiot tehdään | Kategoria | Prioriteetti | Vastuu | Osallistujat | Työmääräarvio | ID | Mitä osioita sprintin aikana tehtiin | Miten eri osiot tehtiin | Kategoria | Prioriteetti | Vastuu | Osallistujat | Työmäärätoteutuma
P1 | Projektin tavoite, roolit ja viestintäkanavat määritelty | Suunnittelu | 1 | 1 | 4 | Valmis | S3.1 | Testisuunnitelman viimeistely | Laadi testiprotokolla (kyykky- ja kävelytesti, toistot, olosuhteet, osallistujat) | Testaus / Suunnittelu | 1 | QA Lead | Technical Lead | 4 | S3.1 | [6 empty] | 0
P2 | Käyttäjäprofiilien ja suunnitellun käytön taulukko (v0.1) | Suunnittelu | 1 | 1 | 6 | Valmis | S3.2 | Kyykkytestien toteutus (2-3 osallistujaa) | Kerää MoveSense-dataa, dokumentoi olosuhteet ja toistot | Testaus | 1 | QA Lead | Koko tiimi | 6 | S3.2 | [6 empty] | 0
P3 | Taustatutkimuksen suunnittelu ja hakusanalistan luonti | Tutkimus | 1 | 1 | 4 | Valmis | S3.3 | Kävelytestien toteutus | Tee vastaavat mittaukset kävelystä | Testaus | 1 | QA Lead | Technical Lead | 6 | S3.3 | [6 empty] | 0
P4 | Kirjallisuushaku ja artikkelien tiivistelmät | Tutkimus | 1 | 1 | 10 | Valmis | S3.4 | Datan käsittely ja kulmalaskenta | Suodata data ja laske polvikulmat (roll/pitch/yaw) Pythonilla | Tekninen kehitys / Analyysi | 1 | Data Engineer | Technical Lead | 6 | S3.4 | [6 empty] | 0
P5 | Taustatutkimus-dokumentti (luonnos) | Tutkimus / Dokumentointi | 1 | 1 | 6 | Valmis | S3.5 | Tulosten validointi ja vertailu kirjallisuuteen | Laske virhemarginaalit ja tee vertailutaulukko (literatuuri vs mittaus) | Analyysi / Tutkimus | 1 | Research Lead | QA Lead | 6 | S3.5 | [6 empty] | 0
P6 | Teknisten mittausvaatimusten määrittely (anturi, parametrit) | Tekninen suunnittelu | 1 | 1 | 6 | Valmis | S3.6 | AI-luokittelun tarkkuuden arviointi | Arvioi AI:n onnistumisprosentti (accuracy, confusion, matrix) | AI / Validointi | 2 | ML Engineer | Data Engineer | 5 | S3.6 | [6 empty] | 0
P7 | Mittausprotokollan luonnos (kyykky & kävelytesti) | Tekninen suunnittelu | 2 | 1 | 6 | Valmis | S3.7 | Figma-käyttöliittymän viimeistely | Lisää todelliset tulokset ja AI-tulkinnat käyttöliittymään | Visualisointi / UI | 2 | UI Lead | Project Lead | 5 | S3.7 | [6 empty] | 0
P8 | Riskien ja rajoitusten arviointi | Dokumentointi | 2 | 1 | 4 | - | S3.8 | Loppuraportin kirjoittaminen | Koosta 4-6 sivun tekninen raportti tuloksista ja pohdinnasta | Dokumentointi | 1 | Research Lead | Project Lead | 6 | S3.8 | [6 empty] | 0
P9 | Ohjaajatapaaminen ja päästösten kirjaus | Hallinta / Kommunikaatio | 1 | 1 | 2 | Valmis | S3.9 | Posterin ja esityksen laatiminen | Luo visuaalinen yhteenveto ja valmistautuminen loppuesitykseen | Esitys / Dokumentointi | 2 | UI Lead | Koko tiimi | 4 | S3.9 | [6 empty] | 0
P10 | Väliarvioinnin valmistelu (mid-review) | Esitys / Dokumentointi | 2 | 1 | 4 | - | S3.10 | Loppuesitys ja retrospektiivipalaveri | Esitä projekti, kerää palaute, arvioi parannukset | Hallinta / kommunikaatio | 1 | Project Lead | Koko tiimi | 4 | S3.10 | [6 empty] | 0
P11 | MoveSense-anturin liittäminen ja datankeruu | Tekninen kehitys | 1 | 2 | 6 | - | [7 empty] | 52 | [7 empty] | 0
P12 | Datan esikäsittely ja suodatus (Python) | Tekninen kehitys | 1 | 2 | 8 | -
P13 | Kulmalaskenta ja visualisointi (Python) | Tekninen kehitys | 1 | 2 | 8 | -
P14 | AI-luokittelun integrointi | AI / ML | 1 | 2 | 6 | -
P15 | AI:n tulosten validointi (liikkeen tunnistus) | Testaus / Validointi | 2 | 2 | 6 | -
P16 | Käyttöliittymän ensimmäinen versio (Figma) | Visualisointi / UI | 2 | 2 | 6 | -
P17 | Datan visualisointi käyttöliittymässä | Visualisointi / UI | 2 | 2 | 6 | -
P18 | Kyykky- ja kävelytestin pilottimittaus | Testaus | 1 | 2 | 6 | -
P19 | Mid-review-esityksen valmistelu | Dokumentointi / Esitys | 2 | 2 | 4 | -
P20 | Palautteen keruu ja kehityssuunnitelma Sprintti 3:lle | Hallinta / Dokumentointi | 2 | 2 | 2 | -
P21 | Testisuunnitelman viimeistely | Testaus / Suunnittelu | 1 | 3 | 4 | -
P22 | Kyykkytestien toteutus (2-3 osallistujaa) | Testaus | 1 | 3 | 6 | -
P23 | Kävelytestien toteutus | Testaus | 1 | 3 | 6 | -
P24 | Datan käsittely ja kulmalaskenta | Tekninen kehitys / Analyysi | 1 | 3 | 6 | -
P25 | Tulosten validointi ja vertailu kirjallisuuteen | Analyysi / Tutkimus | 1 | 3 | 6 | -
P26 | AI-luokittelun tarkkuuden arviointi | AI / Validointi | 2 | 3 | 5 | -
P27 | Figma-käyttöliittymän viimeistely | Visualisointi / UI | 2 | 3 | 5 | -
P28 | Loppuraportin kirjoittaminen | Dokumentointi | 1 | 3 | 6 | -
P29 | Posterin ja esityksen laatiminen | Esitys / Dokumentointi | 2 | 3 | 4 | -
P30 | Loppuesitys ja retrospektiivipalaveri | Hallinta / kommunikaatio | 1 | 3 | 4 | -
162
Note on A17: ====== ID#AAABtOSRvlc Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Osion numero, tämä ei saa muuttua projektin aikana. Jos joku osio jää pois se jätetään kuitenkin kehitysjonon tuleviin versioihin.
Note on B17: ====== ID#AAABtOSRvj8 Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Kuvaa lyhyesti, mutta selkeästi kukin projektin osio. Tarkempi kuvaus tulee Sprinttien kehitysjonoon. Huomioi kurssin eri osioiden vaatimukset ja tehtävät.
Note on C17: ====== ID#AAABtOSRvlQ Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) PH=Projektin hallinta LL=Lääkinnällisen laitteen suunniteltu käyttö TT=Taustatutkimus PK=Prototyypin kehitys LD=Loppudokumentaatio/-esitys
Note on D17: ====== ID#AAABtOSRvhk Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Osion prioriteetti: 1=pakko tehdä, 2=pitäisi tehdä, 3=olisi hyvä tehdä. Huomioi kurssin eri osioiden vaatimukset pakollisuudesta.
Note on E17: ====== ID#AAABtOSRvk0 Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Alustava arvio missä sprintissä (1-3) suoritetaan.
Note on F17: ====== ID#AAABtOSRvks Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Alustava työmäärä arvio kuinka monta tuntia suorittaminen tarvitsee
Note on G17: ====== ID#AAABtOSRvho Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Arvio prosenteissa osion valmiusasteesta: 0…100%
Note on I17: ====== ID#AAABtOSRvik Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Osion numero, tämä ei saa muuttua projektin aikana.
Note on J17: ====== ID#AAABtOSRviI Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Kuvaa lyhyesti, mutta selkeästi mitä tehtävässä tehdään. Miten liittyy projektin kehitysjonoon.
Note on K17: ====== ID#AAABtOSRvkc Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Kuvaa millä menetelmillä tehtävä toteutetaan
Note on L17: ====== ID#AAABtOSRvk8 Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) PH=Projektin hallinta TT=Taustatutkimus PK=Prototyypin kehitys LD=Loppudokumentaatio/-esitys
Note on M17: ====== ID#AAABtOSRvkU Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Osion prioriteetti: 1=pakko tehdä, 2=pitäisi tehdä, 3=olisi hyvä tehdä. Huomioi kurssin eri osioiden vaatimukset pakollisuudesta.
Note on N17: ====== ID#AAABtOSRvic Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Kuka henkilö ryhmästä vastaa tästä osiosta.
Note on O17: ====== ID#AAABtOSRviA Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Ketkä ryhmästä osallistuvat tähän osioon
Note on P17: ====== ID#AAABtOSRvkg Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Työmääräarvio kuinka monta tuntia tehtävän suorittamiseen tarvitaan
Note on R17: ====== ID#AAABtOSRvlE Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Osion numero, tämä ei saa muuttua projektin aikana. Jos joku osio jää pois se jätetään kuitenkin kehitysjonon tuleviin versioihin. Jäljitettävyys projektin kehitysjonoon tärkeää, jos esim. projektin kehitysjonon osio 1 laitetaan osiin niistä tulee 1.1, 1.2 jne.
Note on S17: ====== ID#AAABtOSRvhg Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Vertaa sprintin suunnitelmaan. Kerro muutokset.
Note on T17: ====== ID#AAABtOSRvig Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Vertaa sprintin suunnitelmaan. Kerro muutokset.
Note on U17: ====== ID#AAABtOSRvjE Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) PH=Projektin hallinta TT=Taustatutkimus PK=Prototyypin kehitys LD=Loppudokumentaatio/-esitys
Note on V17: ====== ID#AAABtOSRvjI Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Osion prioriteetti: 1=pakko tehdä, 2=pitäisi tehdä, 3=olisi hyvä tehdä. Huomioi kurssin eri osioiden vaatimukset pakollisuudesta.
Note on W17: ====== ID#AAABtOSRvh4 Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Kuka henkilö ryhmästä vastaa tästä osiosta.
Note on X17: ====== ID#AAABtOSRvkk Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Ketkä ryhmästä osallistuvat tähän osioon
Note on Y17: ====== ID#AAABtOSRviE Mikael Soini (2025-10-27 21:37:55) Tieto tulee automaattisesti toisilta välilehdiltä
Projektin tavoite (valmis ke 26.11):
Projektin tavoitteena on kehittää tekoälypohjainen järjestelmä, joka tunnistaa ja analysoi alaraajan liikkeitä MoveSense-anturidatan avulla.
Järjestelmä pystyy tunnistamaan liikkeen tyypin (kyykky, kävely, sivuttaisliike) ja arvioimaan sen biomekaanisen oikeellisuuden, kuten polven varus- ja valgus- poikkeamat.
Pitkän aikavälin tavoitteena on tuottaa ratkaisu, jota voidaan hyödyntää urheilussa, kuntoutuksessa ja terveysteknologiassa liikeanalyysin ja nivelrikon riskin arvioinnin tukena.
Sprintissa saavutetut inkrementit (valmis ke 10.12):
Sprintin tavoite (valmis ke 26.11):
Sprintin 3 tavoitteena on testata ja validoida AI Motion Analyzer -järjestelmän tarkkuus ja toimivuus todellisissa mittauksissa. Sprintissä keskitytään kyykky- ja kävelytestien toteutukseen, tulosten analysointiin ja vertailuun kirjallisuuden arvoihin (virhemarginaali 1-3°). Lisäksi viimeistellään käyttöliittymä ja valmistellaan lopullinen raportti, posteri ja loppuesitys. Sprintin lopussa tiimillä on validoitu järjestelmä, joka tunnistaa liikkeet ja tuottaa biomekaanisen analyysin, sekä täydellinen dokumentaatio ja esitysmateriaali projektin arviointia varten.
Sprintin retrospektiivipalaverin yhteenveto (valmis ke 10.12):

## Työaika ryhmä
Projekti: Mittaustiedon käsittely ja visualisointi - HUOM! Tämä on automaattinen koonti projektiryhmäläisten työajoista. Älä täytä tunteja tai mitään muutakaan tälle välilehdelle!!!
Tuntiseuranta - päivä- ja henkilökohtaiset tunnit | [5 empty] | Tuntiseuranta - päivä- ja sprinttikohtaiset tunnit
Sprintti 1 | Jäsen 1 | Jäsen 2 | Jäsen 3 | Jäsen 4 | Tunnit yht. | Sprintti 1 | S1.1 | S1.2 | S1.3 | S1.4 | S1.5 | S1.6 | S1.7 | S1.8 | S1.9 | S1.10 | Tunnit yht.
2025-10-27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2025-10-27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2025-10-28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5
2025-10-29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3
2025-10-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7
2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprintin kokonaistunnit | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | Sprintin kokonaistunnit | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19
Projektin kumulatiivinen tuntimäärä | 19 | 0 | 0 | 0 | 19
Sprintti 2 | Jäsen 1 | Jäsen 2 | Jäsen 3 | Jäsen 4 | Tunnit yht. | Sprintti 2 | S2.1 | S2.2 | S2.3 | S2.4 | S2.5 | S2.6 | S2.7 | S2.8 | S2.9 | S2.10 | Tunnit yht.
2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprintin kokonaistunnit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sprintin kokonaistunnit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projektin kumulatiivinen tuntimäärä | 19 | 0 | 0 | 0 | 19
Sprintti 3 | Jäsen 1 | Jäsen 2 | Jäsen 3 | Jäsen 4 | Tunnit yht. | Sprintti 3 | S3.1 | S3.2 | S3.3 | S3.4 | S3.5 | S3.6 | S3.7 | S3.8 | S3.9 | S3.10 | Tunnit yht.
2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprintin kokonaistunnit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sprintin kokonaistunnit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projektin kumulatiivinen tuntimäärä | 19 | 0 | 0 | 0 | 19

## Työaika jäsen 1
Projekti: Mittaustiedon käsittely ja visualisointi - HUOM! Täytä tunnit päivä- ja sprinttitehtäväkohtaisesti taulukoihin + päiväkohtaiset kuvaukset. Älä täytä tunteja "Tunnit yht." -kohtaan !
Tuntiseuranta
Nimi: | A
Päivitetty: | 2025-10-30
Sprintti 1 | Tunnit yht. | S1.1 | S1.2 | S1.3 | S1.4 | S1.5 | S1.6 | S1.7 | S1.8 | S1.9 | S1.10 | Kuvaus tehdystä työstä
2025-10-27 | 4 | [10 empty] | Tiimi perusti projektin rakenteen ja roolit, määritti viestintäkanavat ja aikataulun. Laadittiin käyttäjäprofiilitaulukko (v0.1) sekä suunniteltiin ja aloitettiin kirjallisuushaku — 3–5 keskeistä lähdettä tunnistettu ja tallennettu jatkoanalyysiä varten. | bar: S1.1 to S1.4
2025-10-28 | 5 | S1.4: 1; S1.5: 2; S1.6: 1; S1.7: 1 | Kirjallisuushaku ja artikkelien tiivistelmät viimeisteltiin, sekä aloitettiin Taustatutkimus-, Tekninen määrittely- ja Mittausprotokolla-dokumentit.
2025-10-29 | 3 | S1.8: 1; S1.9: 2 | Suoritettiin riskien ja rajoitusten arviointi sekä ohjaajatapaaminen, jossa päätettiin projektin jatkotoimenpiteistä.
2025-10-30 | 7 | S1.5: 1; S1.6: 1; S1.7: 1; S1.8: 1; S1.10: 3 | Päivitettiin kaikki dokumentit ohjaajapalautteen perusteella ja valmisteltiin Väliarvioinnin esitys (mid-review).
2025-10-31 | 0
2025-11-01 | 0
2025-11-02 | 0
2025-11-03 | 0
2025-11-04 | 0
2025-11-05 | 0
2025-11-06 | 0
2025-11-07 | 0
2025-11-08 | 0
2025-11-09 | 0
2025-11-10 | 0
Sprintin kokonaistunnit | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
Projektin kumulatiivinen tuntimäärä | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
Sprintti 2 | Tunnit yht. | S2.1 | S2.2 | S2.3 | S2.4 | S2.5 | S2.6 | S2.7 | S2.8 | S2.9 | S2.10 | Kuvaus tehdystä työstä
2025-11-11 | 0
2025-11-12 | 0
2025-11-13 | 0
2025-11-14 | 0
2025-11-15 | 0
2025-11-16 | 0
2025-11-17 | 0
2025-11-18 | 0
2025-11-19 | 0
2025-11-20 | 0
2025-11-21 | 0
2025-11-22 | 0
2025-11-23 | 0
2025-11-24 | 0
2025-11-25 | 0
Sprintin kokonaistunnit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projektin kumulatiivinen tuntimäärä | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
Sprintti 3 | Tunnit yht. | S3.1 | S3.2 | S3.3 | S3.4 | S3.5 | S3.6 | S3.7 | S3.8 | S3.9 | S3.10 | Kuvaus tehdystä työstä
2025-11-26 | 0
2025-11-27 | 0
2025-11-28 | 0
2025-11-29 | 0
2025-11-30 | 0
2025-12-01 | 0
2025-12-02 | 0
2025-12-03 | 0
2025-12-04 | 0
2025-12-05 | 0
2025-12-06 | 0
2025-12-07 | 0
2025-12-08 | 0
2025-12-09 | 0
2025-12-10 | 0
Sprintin kokonaistunnit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projektin kumulatiivinen tuntimäärä | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3

## Työaika jäsen 2
Projekti: Mittaustiedon käsittely ja visualisointi - HUOM! Täytä tunnit päivä- ja sprinttitehtäväkohtaisesti taulukoihin + päiväkohtaiset kuvaukset. Älä täytä tunteja "Tunnit yht." -kohtaan !
Tuntiseuranta
Nimi: | Oma nimi
Päivitetty: | <pvm>
Sprintti 1 | Tunnit yht. | S1.1 | S1.2 | S1.3 | S1.4 | S1.5 | S1.6 | S1.7 | S1.8 | S1.9 | S1.10 | Kuvaus tehdystä työstä
2025-10-27 | 0
2025-10-28 | 0
2025-10-29 | 0
2025-10-30 | 0
2025-10-31 | 0
2025-11-01 | 0
2025-11-02 | 0
2025-11-03 | 0
2025-11-04 | 0
2025-11-05 | 0
2025-11-06 | 0
2025-11-07 | 0
2025-11-08 | 0
2025-11-09 | 0
2025-11-10 | 0
Sprintin kokonaistunnit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projektin kumulatiivinen tuntimäärä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprintti 2 | Tunnit yht. | S2.1 | S2.2 | S2.3 | S2.4 | S2.5 | S2.6 | S2.7 | S2.8 | S2.9 | S2.10 | Kuvaus tehdystä työstä
2025-11-11 | 0
2025-11-12 | 0
2025-11-13 | 0
2025-11-14 | 0
2025-11-15 | 0
2025-11-16 | 0
2025-11-17 | 0
2025-11-18 | 0
2025-11-19 | 0
2025-11-20 | 0
2025-11-21 | 0
2025-11-22 | 0
2025-11-23 | 0
2025-11-24 | 0
2025-11-25 | 0
Sprintin kokonaistunnit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projektin kumulatiivinen tuntimäärä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprintti 3 | Tunnit yht. | S3.1 | S3.2 | S3.3 | S3.4 | S3.5 | S3.6 | S3.7 | S3.8 | S3.9 | S3.10 | Kuvaus tehdystä työstä
2025-11-26 | 0
2025-11-27 | 0
2025-11-28 | 0
2025-11-29 | 0
2025-11-30 | 0
2025-12-01 | 0
2025-12-02 | 0
2025-12-03 | 0
2025-12-04 | 0
2025-12-05 | 0
2025-12-06 | 0
2025-12-07 | 0
2025-12-08 | 0
2025-12-09 | 0
2025-12-10 | 0
Sprintin kokonaistunnit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projektin kumulatiivinen tuntimäärä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Työaika jäsen 3
Projekti: Mittaustiedon käsittely ja visualisointi - HUOM! Täytä tunnit päivä- ja sprinttitehtäväkohtaisesti taulukoihin + päiväkohtaiset kuvaukset. Älä täytä tunteja "Tunnit yht." -kohtaan !
Tuntiseuranta
Nimi: | Oma nimi
Päivitetty: | <pvm>
Sprintti 1 | Tunnit yht. | S1.1 | S1.2 | S1.3 | S1.4 | S1.5 | S1.6 | S1.7 | S1.8 | S1.9 | S1.10 | Kuvaus tehdystä työstä
2025-10-27 | 0
2025-10-28 | 0
2025-10-29 | 0
2025-10-30 | 0
2025-10-31 | 0
2025-11-01 | 0
2025-11-02 | 0
2025-11-03 | 0
2025-11-04 | 0
2025-11-05 | 0
2025-11-06 | 0
2025-11-07 | 0
2025-11-08 | 0
2025-11-09 | 0
2025-11-10 | 0
Sprintin kokonaistunnit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projektin kumulatiivinen tuntimäärä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprintti 2 | Tunnit yht. | S2.1 | S2.2 | S2.3 | S2.4 | S2.5 | S2.6 | S2.7 | S2.8 | S2.9 | S2.10 | Kuvaus tehdystä työstä
2025-11-11 | 0
2025-11-12 | 0
2025-11-13 | 0
2025-11-14 | 0
2025-11-15 | 0
2025-11-16 | 0
2025-11-17 | 0
2025-11-18 | 0
2025-11-19 | 0
2025-11-20 | 0
2025-11-21 | 0
2025-11-22 | 0
2025-11-23 | 0
2025-11-24 | 0
2025-11-25 | 0
Sprintin kokonaistunnit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projektin kumulatiivinen tuntimäärä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprintti 3 | Tunnit yht. | S3.1 | S3.2 | S3.3 | S3.4 | S3.5 | S3.6 | S3.7 | S3.8 | S3.9 | S3.10 | Kuvaus tehdystä työstä
2025-11-26 | 0
2025-11-27 | 0
2025-11-28 | 0
2025-11-29 | 0
2025-11-30 | 0
2025-12-01 | 0
2025-12-02 | 0
2025-12-03 | 0
2025-12-04 | 0
2025-12-05 | 0
2025-12-06 | 0
2025-12-07 | 0
2025-12-08 | 0
2025-12-09 | 0
2025-12-10 | 0
Sprintin kokonaistunnit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projektin kumulatiivinen tuntimäärä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Työaika jäsen 4
Projekti: Mittaustiedon käsittely ja visualisointi - HUOM! Täytä tunnit päivä- ja sprinttitehtäväkohtaisesti taulukoihin + päiväkohtaiset kuvaukset. Älä täytä tunteja "Tunnit yht." -kohtaan !
Tuntiseuranta
Nimi: | Oma nimi
Päivitetty: | <pvm>
Sprintti 1 | Tunnit yht. | S1.1 | S1.2 | S1.3 | S1.4 | S1.5 | S1.6 | S1.7 | S1.8 | S1.9 | S1.10 | Kuvaus tehdystä työstä
2025-10-27 | 0
2025-10-28 | 0
2025-10-29 | 0
2025-10-30 | 0
2025-10-31 | 0
2025-11-01 | 0
2025-11-02 | 0
2025-11-03 | 0
2025-11-04 | 0
2025-11-05 | 0
2025-11-06 | 0
2025-11-07 | 0
2025-11-08 | 0
2025-11-09 | 0
2025-11-10 | 0
Sprintin kokonaistunnit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projektin kumulatiivinen tuntimäärä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprintti 2 | Tunnit yht. | S2.1 | S2.2 | S2.3 | S2.4 | S2.5 | S2.6 | S2.7 | S2.8 | S2.9 | S2.10 | Kuvaus tehdystä työstä
2025-11-11 | 0
2025-11-12 | 0
2025-11-13 | 0
2025-11-14 | 0
2025-11-15 | 0
2025-11-16 | 0
2025-11-17 | 0
2025-11-18 | 0
2025-11-19 | 0
2025-11-20 | 0
2025-11-21 | 0
2025-11-22 | 0
2025-11-23 | 0
2025-11-24 | 0
2025-11-25 | 0
Sprintin kokonaistunnit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projektin kumulatiivinen tuntimäärä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprintti 3 | Tunnit yht. | S3.1 | S3.2 | S3.3 | S3.4 | S3.5 | S3.6 | S3.7 | S3.8 | S3.9 | S3.10 | Kuvaus tehdystä työstä
2025-11-26 | 0
2025-11-27 | 0
2025-11-28 | 0
2025-11-29 | 0
2025-11-30 | 0
2025-12-01 | 0
2025-12-02 | 0
2025-12-03 | 0
2025-12-04 | 0
2025-12-05 | 0
2025-12-06 | 0
2025-12-07 | 0
2025-12-08 | 0
2025-12-09 | 0
2025-12-10 | 0
Sprintin kokonaistunnit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projektin kumulatiivinen tuntimäärä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0